## Sheet1
|  | Phase 0 |  | Phase 1 |  |  |  | Phase 2 |  |  |  | Phase 3 |  |  |  | Phase 4 |  |  |  | Demo (Phase 5&6)
|  | JAN |  | FEB |  |  |  | MARCH |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAY |  |  |  | JUNE
|  | 3 | 2021-02-04 | 1 | 2 | 3 | 2021-02-25 | 1 | 2 | 3 | 2021-03-25 | 1 | 2 | 3 | 2021-04-29 | 1 | 2 | 3 | 2021-05-27 | 1 | 2 | 2021-06-17 | 2021-06-24
Mechanic
ออกแบบ CAD | [6 empty] | ว่างมาก(แสนภูมิว่างทำหุ่นให้อีกตัว) | [12 empty] | DEADLINE RESERVED
ทำการคำนวนต่างๆทางกล
แก้ไข CAD (finalize)
ทำการคำนวณทางกลส่วนที่เหลือ
Forward and Inverse kinematics Calculation
เริ่มซื้อของ
ประกอบหุ่น
Electric
ออกแบบระบบไฟฟ้าโดยรวม | [19 empty] | DEADLINE RESERVED
เขียน Schematic ของวงจร และ Schematic ของระบบตู้ไฟ
ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของ Schematic
เขียน PCB ของวงจร และ แบบของตู้ไฟ
ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของ PCB และ แบบของระบบตู้ไฟ
Export BOM และ ทำการสั่งของอุปกรณ์
ฝึกการใช้ HAL Library
บัดกรีบอร์ดและเตรียมประกอบตู้ไฟ
ประกอบตู้ไฟและบอร์ดเข้ากับหุ่น
Interface กับ Peripheral Port ให้พร้อมสำหรับการเขียน Control
เขียน Control กับ Trajectory
AI & Programming
Pre-processing | 1.1 Dataset Research | [18 empty] | DEADLINE RESERVED
1.2 Acquire Dataset
1.3 Labelling Dataset
Chess Detection Model Development | 2.1 Model Research
2.1 Model Development
2.1 Model Tunning
2.1 Model Deployment
Chess AI Development | 3.1 Model Research
3.1 Model Development
3.1 Model Tunning
3.1 Model Deployment
Software Integration | 4.1 UI Development
4.2 High-level Integration
4.3 System Integration
เตรียมรายงานและการนำเสนอ